## v1.2
Phase | Section (Title) | Section Link | Date | Bitácora Entry (Literal Description) | Technical Detail / Business Impact | Impacto Estimado | Status | Key Milestone
Phase 1 | Karbon Cleanup: Análisis Big Data |  | Agosto - Sep 5 | Análisis del universo total de 16,742 entidades migradas desde Office Tools. Identificación de registros duplicados, inactivos y obsoletos. | Diagnóstico de calidad de datos heredados: Identificación de un 82% de "ruido" en la base de datos original. | Eficiencia en Datos | Done | No
Phase 1 | Karbon Cleanup: Validación Estratégica |  | Agosto - Sep 5 | Sesiones de trabajo con Christian (Co-Owner) para validar registros dudosos y definir criterios de permanencia en el CRM. | Gobernanza de Datos: Aseguramiento de que la base de datos solo contenga clientes con relevancia comercial actual. | Integridad de Datos | Done | No
Phase 1 | Karbon Cleanup: Ejecución Final |  | Finalizado 5 de Sept | Eliminación sistemática de registros no validados, consolidando una base de datos limpia de 3,018 clientes activos. | Saneamiento de CRM: Establecimiento de una base sólida y confiable para todas las fases de automatización posteriores. | Integridad de Sistemas | Done | Yes
Phase 1 | Unique ID: Definición de Estructura |  | 8 de Septiembre | Diseño de la lógica de identificación única: combinación de Inicial del Cliente + Secuencia Numérica de 3 dígitos (ej. M001). | Arquitectura de Identidad: Creación de una llave primaria universal para evitar duplicidad y facilitar la búsqueda. | Integridad de Sistemas | Done | Yes
Phase 1 | Unique ID: Resolución de Conflictos |  | 8 Sept - 10 Oct | Resolución técnica de conflictos por nombres idénticos (ej. Rodriguez, John vs Rodriguez, John M) mediante el sistema de IDs únicos. | Mitigación de Errores: Eliminación del riesgo de asignación cruzada de documentos o facturas entre clientes homónimos. | Mitigación de Riesgos | Done | No
Phase 1 | Unique ID: Mapping de Plataformas |  | 8 Sept - 10 Oct | Ejecución del mapeo y vinculación de los IDs únicos entre Karbon y Square para asegurar la paridad de datos. | Interoperabilidad: Garantía de que los registros financieros en Square coincidan con los registros operativos en Karbon. | Automatización | Done | No
Phase 1 | Karbon Enrichment: Saneamiento |  | 13 Oct - 1 Nov | Fase de enriquecimiento masivo de los 3,018 perfiles: actualización de correos electrónicos, números telefónicos y direcciones físicas. | Calidad de Datos: Mejora de la contactabilidad y preparación del sistema para el despliegue del Portal del Cliente. | Calidad de Datos | Done | No
Phase 1 | IRIS: Validación de Credenciales |  | 16 - 18 de Octubre | Revisión y confirmación del Transmitter Control Code (TCC) procesado en Nov 2024 (Ref: p5903 IRIS TCC.pdf). | Validación de Cumplimiento: Confirmación de la autorización legal de la firma para transmitir datos directamente al IRS. | Cumplimiento Legal | Done | No
Phase 1 | IRIS: Ingeniería de Requerimientos |  | 16 - 18 de Octubre | Estudio técnico de la Publicación 5717 (IRIS User Guide) para determinar la estructura de datos requerida para el bulk upload. | Análisis Técnico: Comprensión de esquemas de datos complejos para el diseño de procesos de carga masiva. | Cumplimiento Legal | Done | No
Phase 1 | Square: Auditoría de Catálogo |  | 16 de Octubre | Extracción y auditoría del catálogo original de Square (archivo catalog_data_full.xlsx con 211 ítems). | Diagnóstico de Producto: Identificación de inconsistencias en la nomenclatura de servicios y jerarquías de precios. | Calidad de Catálogo | Done | No
Phase 1 | Square: Propuesta de Reestructuración |  | 16 - 24 de Octubre | Desarrollo del reporte detallado (propuesta_reestructuracion_catalogo.xlsx) con nuevos nombres base, variaciones y modificadores. | Ingeniería de Catálogo: Diseño de una estructura de ventas lógica que facilite la selección de servicios al equipo. | Calidad de Catálogo | Done | No
Phase 1 | Payroll: Extracción Histórica |  | 20 de Octubre | Extracción de datos legados de 2024 desde el software 1099ETC; generación del archivo comprimido 1099etc.w24.zip. | Soberanía de Datos: Recuperación de registros históricos para su transformación en formatos digitales procesables. | Migración de Datos | Done | No
Phase 1 | Payroll: Normalización de Datos |  | 22 de Octubre | Generación de archivos Payers.xlsx (Payers únicos) y EFD_data.xlsx (828 registros de beneficiarios/recipients). | Ingeniería de Datos: Transformación de data cruda en estructuras normalizadas para el sometimiento automático. | Automatización | Done | Yes
Phase 1 | Karbon: Implementación de C-Groups |  | 24 - 27 de Octubre | Configuración de la arquitectura de "C-Groups" para vincular jerárquicamente Corporaciones con sus respectivos Dueños. | Visibilidad 360°: Mejora drástica en la gestión de clientes al permitir una visión consolidada de grupos familiares y empresariales. | Visibilidad 360 | Done | Yes
Phase 1 | IRIS: Technical Enablement |  | 24 - 27 de Octubre | Revisión de material de entrenamiento (iris-101.pdf) y guía de formato de plantillas 1099-NEC del IRS. | Capacitación Especializada: Preparación técnica para el uso de la plataforma de transmisión oficial del IRS. | QA / Validación | Done | No
Phase 1 | Square: Ingeniería de Precios |  | 24 de Octubre | Configuración de "Item Options" y corrección del error de ordinales: Surcharge se estableció como Ordinal 0 (Default). | Optimización de Ingresos: Aseguramiento del cobro total (Full Price) por defecto, evitando descuentos accidentales no aplicables. | Optimización de Ingresos | Done | Yes
Phase 1 | Square: Despliegue Sandbox |  | 24 de Octubre | Despliegue del catálogo optimizado bajo la categoría "TEST IT - NEW ITEMS" en el entorno de producción de Square. | QA en Entorno Real: Validación del modelo funcional de ventas sin afectar la operación diaria del negocio. | QA / Validación | Done | No
Phase 1 | Square: Entrega a Management |  | 24 de Octubre | Envío formal del reporte de reestructuración y acceso al catálogo sandbox a Nathalie para aprobación de liderazgo. | Gobierno Corporativo: Alineación estratégica entre la dirección técnica y la gerencia operativa. | Cierre de Etapa | Done | No
Phase 1 | EFTPS: Configuración de Seguridad |  | 16 - 24 de Octubre | Activación del EFTPS Batch Provider y auditoría de protocolos de seguridad para el pago de impuestos federales. | Ciberseguridad Financiera: Establecimiento de un canal seguro y centralizado para la gestión de fondos públicos. | Seguridad Financiera | Done | No
Phase 1 | IRIS: Template Engineering |  | 24 - 27 de Octubre | Diseño de plantillas CSV personalizadas según requerimientos técnicos del IRS para el sometimiento masivo. | Desarrollo de Activos: Creación del puente de datos que elimina la necesidad de entrada manual de registros. | Automatización | Done | No
Phase 1 | IRIS: Certificación de Proceso |  | 27 de Octubre | Ejecución exitosa de carga piloto de 10 registros 1099-NEC para validar el flujo de aceptación del IRS. | Validación de Producto: Prueba de concepto final que garantiza el éxito del proceso para el volumen masivo de temporada. | QA / Validación | Done | No
Phase 1 | Strategic Audit & Configuration (Karbon) |  | 27 - 28 de noviembre | Viaje a NY para visitar la oficina JW | Auditoría técnica presencial para diagnóstico de flujos de trabajo y alineación estratégica con la dirección central. | Validación Estratégica | Done | No
Phase 1 | Strategic Audit & Configuration (Karbon) |  | 1 de dic - 5 de dic | Configurar y agregar todos los works de Karbon para el depto de Bookkeeping con las nuevas estrategias sugeridas, un work por año con tasks periódicos según el servicio | Implementación de arquitectura de un solo Work anual por cliente con tareas recurrentes parametrizadas, optimizando la visibilidad del flujo de trabajo y el control de vencimientos. | Eficiencia en Gestión | Done | Yes
Phase 1 | Data Integrity & Governance |  | 8 - 9 de diciembre | Se renombraron los archivos de ProSeries que no cumplian con el Standard sugerido para emparejarlo con el Unique Client ID | Saneamiento de base de datos masiva para asegurar la paridad total con el identificador único de cliente, garantizando la integridad de los registros históricos. | Integridad de Datos | Done | No
Phase 1 | Team Enablement & Training |  | 6 - 9 de diciembre | Creación de Diapositivas para presentar a todo el equipo la capacitación acerca de las configuraciones de Karbon, Square, sobre la standarización Unique Client ID y los C - Groups, la creación estandarizada de notas y works | Desarrollo de activos de conocimiento para la estandarización operativa y reducción de la curva de aprendizaje del equipo en el nuevo ecosistema digital. | Estandarización | Done | No
Phase 1 | Strategic Audit & Configuration (Square) |  | 10 - 11 de diciembre | Se revisó el TEST Catalogo de Square en reunión corta con Nathalie, Diego y Christian, se toma nota de cambios sugeridos | Sesión de control de calidad sobre el entorno de pruebas para validar la estructura de servicios, precios y reglas de negocio antes de su despliegue final. | Calidad de Catálogo | Done | No
Phase 1 | Team Enablement & Training |  | 11 de diciembre | Capacitación presencial a todo el equipo sobre lo mencionado en las diapositivas, más el manejo de Square, creación de Invoices, toma de pagos, nuevo catalogo con variables de precio y modificadores de Tax year | Transferencia de conocimiento técnica in-situ sobre el nuevo motor de ventas y protocolos de documentación en Karbon para la temporada. | Capacitación Elite | Done | No
Phase 1 | Logistics |  | 12 - 13 de diciembre | Viaje de regreso a Pereira | Finalización de la primera misión presencial y transición a la fase de soporte remoto post-implementación. | Cierre de Etapa | Done | No
Phase 1 | Documentation & Manuals |  | 16 - 18 de diciembre | Se ajustan y modifican las diapositivas para que coincidan con los ajustes y sugerencias que se presentaron en la capacitación presencial y sobre los acuerdos que se llegaron con el equipo, finalmente se envía correo del documento tipo manual con dichos cambios | Refactorización de manuales técnicos para consolidar una fuente única de verdad (SSoT) basada en el feedback del equipo operativo. | Documentación Técnica | Done | No
Phase 1 | Strategic Audit & Configuration (Square) |  | 18 - 22 de diciembre | Se borró el catalogo TEST de Square, y generó el Catalogo final con las sugerencias recibidas en los procesos de capacitación y la reunión con Christian, Nathalie y Diego, finalmente se envía correo a todo el equipo anunciando que el nuevo Catalogo está Live | Despliegue en producción del catálogo oficial, integrando variables dinámicas y asegurando la disponibilidad de la plataforma para todo el equipo. | Estandarización de Ingresos | Done | Yes
Phase 1 | Data Integrity & Governance |  | 23 - 26 de diciembre | Se detectaron nuevos clientes en ProSeries y fueron editados/agregados a Square para estar listos para la temporada | Sincronización proactiva de datos de clientes para mitigar fricciones en el proceso de facturación al inicio del ciclo fiscal. | Disponibilidad de Datos | Done | No
Phase 2 | Automation & RPA Development |  | 5 de enero | En una reunión virtual se recibe la solicitud para la automatización de un proceso para aceptar citas que los clientes generan mediante Appoinments de Square, para que sean aceptadas en base a unas reglas por tipo de servicio. Se comienza a revisar la factibilidad del proceso | Evaluación técnica de arquitectura para la implementación de lógica de negocio automatizada en la gestión de citas de clientes. | I+D / Innovación | Done | No
Phase 2 | Automation & RPA Development |  | 5 - 10 de enero | Se realizan pruebas para aceptación de citas de Square, mediante un Bot de n8n y la API de Square. El proceso no es factible, pues este bot detecta mediante webhook la cita recibida perfectamente y sus características, pero la API no permite cambiar el status de la cita a aceptada | Diagnóstico de limitaciones funcionales en la API oficial; identificación de la necesidad de una solución RPA para superar las restricciones del proveedor. | Análisis Técnico | Done | No
Phase 2 | Automation & RPA Development |  | 9 - 12 de enero | Se comienzan pruebas para la automatización de un Bot de Aceptación de Citas diferidas de Square mediante el navegador y el uso de automatización de navegadores con entorno gráfico, se despliegan pruebas en mi computadora personal | Desarrollo de un agente RPA basado en GUI para emular el comportamiento humano en la aceptación de citas, validando la lógica en entorno local. | Solución RPA | Done | No
Phase 2 | Infrastructure & Monitoring |  | 13 - 14 de enero | Se agregan notificaciones con Telegram para que el bot avise las citas que se van aceptando y si sigue en funcionamiento | Implementación de telemetría básica y alertas en tiempo real para el monitoreo del estado de salud y éxito del bot de citas. | Monitoreo Operativo | Done | No
Phase 2 | Infrastructure & Cloud Deployment |  | 14 - 16 de enero | Se despliega el bot en la nube de GCC, para que pueda estar live durante mi viaje y no requiera de mi computadora personal | Migración de la infraestructura de automatización a Google Cloud para asegurar alta disponibilidad y resiliencia operativa. | Estabilidad Cloud | Done | Yes
Phase 2 | Logistics |  | 19 - 20 de enero | Preparaciones para el viaje | Planificación logística y técnica para el despliegue de soporte presencial en la oficina JW de New York. | Preparación On-site | Done | No
Phase 2 | Logistics |  | 21 - 22 de enero | Viaje a NY para asistir presencialmente al equipo durante la temporada | Inicio de soporte técnico de nivel 3 in-situ para resolver incidencias críticas durante el pico operativo. | Continuidad de Negocio | Done | No
Phase 2 | MEGA Revenue Tracker |  | 22 - 24 de enero | Se actualizó el Square app para que funcione con la API, el cierre es más rápido por que descarga los pagos así sean parciales, divide las tips del pago y las envía directamente a 13. Carga los refunds | Optimización del motor de conciliación de MEGA; automatización del split de propinas a la cuenta 13 y gestión automatizada de reembolsos. | Eficiencia Financiera | Done | Yes
Phase 2 | MEGA Revenue Tracker |  | 23 - 24 de enero | Se actualiza colores y logos con el nuevo branding | Implementación de la nueva identidad visual corporativa en la plataforma MEGA para alineación con el branding global. | Branding Digital | Done | No
Phase 2 | MEGA Revenue Tracker |  | 26 de enero | Se actualiza para que reconozca pagos con Zelle aun cuando lo redactan con errores ortográficos como zel, zell | Implementación de lógica difusa para la limpieza de datos de entrada manual, mejorando la precisión en la identificación de transacciones Zelle. | Reducción de Errores | Done | No
Phase 2 | MEGA Revenue Tracker |  | 26 - 28 de enero | En Square Up API (nuevo modulo) se agrega la tabla editable, para poder hacer pequeños cambios antes de submit a la base de datos | Creación de una capa de auditoría humana previa a la persistencia de datos, garantizando la exactitud contable antes del submit final. | Control de Calidad | Done | No
Phase 2 | MEGA Revenue Tracker |  | 27 - 28 de enero | En Admin agregar el summary de method y totals + prints | Desarrollo de módulos de reportería ejecutiva y funciones de exportación/impresión para la administración de la firma. | Business Intelligence | Done | No
Phase 2 | MEGA Revenue Tracker |  | 30 enero - 3 de febrero | Se ajustó la ventana de tiempo de las transacciones que la API trae de Square, por que al tener la API horario UTC y nosotros estar en horario NY -5 UTC, se presentaron inconsistencias con las transacciones que se realizan por los clientes en la madrugada o muy tarde en la noche. Se realizó el ajuste necesario para garantizar todas las transacciones en el rango horario en -5 UTC. Se realizan pruebas con Nathalie | Sincronización de zonas horarias entre la API y el servidor para eliminar duplicidad o pérdida de registros transaccionales nocturnos. | Integridad de Reportes | Done | No
Phase 2 | MEGA Revenue Tracker |  | 4 - 5 de febrero | Se cambió la presentación de MEGA para los usuarios NoAdmin, pues ya no deben registrar ventas ahí, solo en Square, entonces se les quitó la pestaña New Record y se les agregó la pestaña Dashboard, para que vean solamente sus records y sus métricas | Reingeniería de la arquitectura de roles y UX para forzar el uso de Square como origen de datos (SSoT) y ofrecer visibilidad de rendimiento al personal. | Control de Procesos | Done | No
Phase 2 | MEGA Revenue Tracker |  | 5 de febrero | Se ajusto con un parche para el caso del login de Lex Urrea, por que al usar Mega su nombre de google es Taxes JW pero sus records de Square se mudan como Lex Urrea | Resolución técnica de conflicto de identidades en el sistema de autenticación de Google vs registros de Square para un usuario específico. | Soporte de Identidad | Done | No
Phase 2 | AI & Advanced Tools |  | 23 de enero | Creación de GEM de Gemini con Diego | Entrenamiento de un agente de IA especializado para la consultoría interna y generación de contenido técnico de la firma. | Innovación IA | Done | No
Phase 2 | Tax Season Tools (PDF Splitter) |  | 20 - 23 de enero | Splitter PDF Payroll Tools: 1099 | Automatización del procesamiento de formularios 1099 mediante segmentación de archivos PDF masivos. | Ahorro de Tiempo | Done | No
Phase 2 | Tax Season Tools (PDF Splitter) |  | 24 - 27 de enero | Splitter PDF Payroll Tools: W2 Accountants World y W2 ADP | Implementación de lógica de segmentación para formularios W2 provenientes de múltiples proveedores (AW y ADP). | Automatización | Done | No
Phase 2 | Tax Season Tools (PDF Splitter) |  | 25 ene - 3 feb | Splitter PDF Payroll Tools: K1 | Desarrollo de herramienta para la extracción y segmentación de formularios K1 para distribución a socios corporativos. | Automatización | Done | No
Phase 2 | Tax Season Tools (PDF Splitter) |  | 30 ene - 2 feb | Splitter PDF Payroll Tools: Paystub Acc.Worlds | Optimización de la entrega de colillas de pago mediante automatización del procesamiento de documentos PDF. | Eficiencia Payroll | Done | No
Phase 2 | Strategic Consulting (Karbon) |  | 24 de enero | Silvia no tiene permisos de Merge en Karbon: Nathalie me explica que mejor no le demos los permisos, por que en frontdesk hacen todo muy rápido y sin verificar. El merge no se puede deshacer, entonces resolvemos decirle que me envíe a mi (CTO) los casos que encuentre para revisarlos antes de hacer el merge y yo hago el merge | Establecimiento de políticas de gobernanza de datos y mitigación de riesgos operativos irreversibles en la base de datos de clientes. | Mitigación de Riesgos | Done | No
Phase 2 | Hardware & Infrastructure |  | 23 de enero | Montaje de PC para Bots en la oficina: Instalar Python e Instalar VS Code | Configuración del entorno de desarrollo local en hardware dedicado para la ejecución de scripts y automatizaciones de oficina. | Infraestructura Propia | Done | No
Phase 2 | Hardware & Infrastructure |  | 24 - 26 de enero | Montaje de PC para Bots en la oficina: Instalar ProSeries | Instalación y configuración de software fiscal en el servidor de bots para integración con procesos automatizados. | Infraestructura Propia | Done | No
Phase 2 | Hardware & Infrastructure |  | 28 de enero | Llamar a Computero para activarle el Firewall al nuevo PC para acceso de forma remota e instalar el Bot | Fortalecimiento de la seguridad perimetral y habilitación de túneles remotos para la gestión de infraestructura de bots. | Ciberseguridad | Done | No
Phase 2 | Strategic Audit (Karbon) |  | 23 - 24 de enero | Se revisó el caso de Works en Karbon donde aparece marcado el check pero no hay archivos subidos por el cliente. Se pensaba que era un error de Karbon, pero después de un Audit, vimos que algunos clientes no suben archivos y dan click en el check, esto se puede deber a que el correo recibido al abrirse en un celular no muestra el botón de Upload documents directamente. Requiere abrir un menú para ver dicho botón. Se comenzará a explicarles el proceso a los clientes | Identificación de problemas de UX en la interfaz móvil de terceros; creación de un protocolo de educación al cliente para mejorar la recolección de documentos. | Soporte al Cliente | Done | No
Phase 2 | Incident Management |  | 27 - 28 de enero | Error de archivos en Karbon: Se contacta al equipo de Karbon para reportar error donde se muestran archivos en los work que no se pueden abrir ticket: 00151759. Se envió correo al equipo el 28 de enero, por que Karbon no dará una respuesta oportuna | Gestión de incidentes críticos con proveedores de SaaS; implementación de comunicación interna para gestionar expectativas del equipo. | Gestión de Proveedores | Done | No
Phase 2 | Compliance & Filing |  | 29 de enero | Realizamos 13 extensiones de 1099 en IRIS | Procesamiento masivo de prórrogas fiscales para asegurar el cumplimiento tributario de los clientes ante el IRS. | Cumplimiento Legal | Done | No
Phase 2 | Strategic Audit (Square) |  | 30 de enero | Escalado de problema de Square, existen tarjetas que no se pueden agregar a un cliente desde el Dashboard en el PC, tendríamos que proponer hacerlo desde el Celular | Diagnóstico de limitaciones técnicas en la interfaz de escritorio de Square; definición de flujos de trabajo alternativos (Workaround). | Resolución de Problemas | Done | No
Phase 2 | Compliance & Filing |  | 28 ene - 3 feb | Se trabajo en la estandarización de los csv que se suben a IRIS para 1099 NEC, con el caso Silver Tray. Quedamos en espera de que el cliente confirme pago para subir a IRIS | Normalización de datos masivos para el sometimiento fiscal de contratistas; ingeniería de datos previa al filing. | Preparación de Datos | Done | No
Phase 2 | AI Training & Mentoring |  | 30 - 31 de enero | Se dio asistencia a Nataly Castro para manejo de Gemini, se utilizó un ejemplo para la redacción de un contrato que fue solicitado con unas instrucciones de Diego, se le enseño a usar Gemini con Canvas, carga de documentos, ajuste en tono de redacción profesional | Mentoría avanzada en el uso de herramientas de IA Generativa para elevar la calidad de la producción documental de la firma. | Capacitación de Talento | Done | No
Phase 2 | Data Integrity & Backups |  | 29 - 30 de enero | Se hizo transfirió el backup de archivos de ProSeries de 2023 y 2024 a Google Drive, quedó en un disco compartido | Aseguramiento de la continuidad del negocio mediante la redundancia de archivos fiscales históricos en la nube. | Backup & Recovery | Done | No
Phase 2 | Branding |  | 30 de enero | Asistí a la cita de la foto para la página web | Participación en el refrescamiento de imagen corporativa para el portal digital de la firma. | Identidad Visual | Done | No
Phase 2 | Systems Visibility (SSoT) |  | Future | Unified Data Connector & Advanced Dashboards | Integración profunda vía API para visibilidad 360° de la operación y dashboards avanzados de control. | Business Intelligence | Pending | Yes
Phase 3 | Strategic Consulting |  | 2 de febrero | Se realizó una versión Final del Contrato de Deleon Creative LLC. La estrategia cambió, debido a que las sugerencias que se le estaban haciendo al contrato también estaban siendo generadas por IA, se decidió subsanar pero a la vez generar una respuesta blindada frente a sugerencias de IA. Se envió a Diego la última versión del contrato y la forma correcta para redactar el contrato | Consultoría estratégica de alto nivel para la protección de intereses de la firma mediante redacción contractual blindada contra intervenciones de IA externas. | Consultoría Senior | Done | Yes
Phase 3 | Automation Debugging |  | 2 - 3 de febrero | Ajuste de Bot de auto citas, va a agregar a Christian a Impuestos personales, pero no se puede auto aceptar las citas de él | Refactorización de la lógica de excepción en el bot RPA para manejar correctamente identidades internas y permisos específicos. | Mantenimiento RPA | Done | No
Phase 3 | Compliance & Filing |  | 2 de febrero | Se realizaron otras 3 extensiones para 1099 por retrasos | Gestión de cumplimiento adicional para mitigar riesgos de penalidades por documentos tardíos. | Cumplimiento Legal | Done | No
Phase 3 | Strategic Consulting |  | 3 de febrero | Se realiza revision final al contrato de DeLeon, se detectan inconsistencias en fechas del contrato. Se da visto bueno de la evolución salarial en la contratación. Se sugiere agregar tipo de contratación para la ley de florida ya que Ana está como Empleada y Empleadora. no se comparte nuevo documento redactado, para evitar fricción con su IA, solo se envía respuesta. Se cierra el caso a satisfacción de cliente | Auditoría legal y técnica final para la validación de contratos bajo la legislación de Florida; cierre exitoso de consultoría de cliente. | Blindaje Contractual | Done | No
Phase 3 | Team Enablement (AI Training) |  | 1 de febrero | LedgerBot Support for Lizmarie: Training on transaction uploads, backups, and session restore | Capacitación en el uso del asistente LedgerBot para la gestión de carga de transacciones y recuperación de sesiones de trabajo. | User Enablement | Done | No
Phase 3 | Infrastructure |  | 4 de febrero | Se modifica la suscripción de webhooks de Square para la app MEGA RT, debido a que Christian recibió mensaje de fallos en la entrega. Se actualiza para funionamiento correcto con los nuevos procesos | Mantenimiento de la infraestructura de mensajería asíncrona para asegurar la persistencia de datos transaccionales en tiempo real. | Estabilidad de Datos | Done | No
Phase 3 | Accounting Standardization |  | 4 de febrero | Optimización del flujo de registro de propinas en Square y estandarización contable. Se creó el ítem de precio variable "Tips" (configurado como no gravable) para capturar gratificaciones en pagos externos. Correo al equipo detallando protocolo: registro manual para Zelle/Check y nativo para tarjetas | Implementación de estándares de trazabilidad financiera para gratificaciones, garantizando la integridad de los reportes y la política de devolución de fondos. | Integridad Contable | Done | No
Phase 3 | Crisis Management |  | 4 de febrero | Se presentó una gran interrupción en los servicios de Square. Se realizó llamada pero me dejaron todo el tiempo en espera. Investigación descubre interrupción mundial. Seguimiento en https://www.google.com/search?q=issquareup.com/united-states | Gestión de crisis ante fallos de infraestructura crítica de terceros; monitoreo de SLA y comunicación de contingencia al equipo. | Gestión de Riesgos | Done | No
Phase 3 | UX Optimization |  | 3 y 4 de febrero | Estrategia para reordenar la presentación en los Bookings de los preparadores mediante clasificación ascii con viñetas, pues Square no permitía ordenar a gusto sino en orden alfabético. Se hicieron los cálculos necesarios | Hack técnico de interfaz para optimizar la experiencia de usuario y la lógica de asignación de citas en Square. | Optimización de UX | Done | No
Phase 3 | Software Compliance |  | 4 - 5 de febrero | Se actualizó el Software 1099ETC a la ultima version de enero de 2026, ya que se detectó que la forma 940 estaba siendo generada con la version de 2024 y era necesario hacer reportes para algunas empresas con el reporte de 2025 | Actualización crítica de sistemas fiscales para asegurar el cumplimiento normativo del año fiscal corriente y evitar reportes erróneos. | Actualización Crítica | Done | No
Phase 3 | Automation (Payroll) |  | 5 - 6 de febrero | Configuración de works anuales de Payroll con automatización en Karbon (anuales con tasks por semana). Uso de API para crear trabajos de 2026 y schedule recurrentes de 153 clientes. Se usó el cliente 154 para enseñar a Erika el proceso manual | Hiper-automatización mediante API para la gestión masiva de cronogramas de trabajo, optimizando la capacidad operativa del departamento de Payroll. | Hiper-automatización | Done | Yes
Phase 3 | Catalog Management |  | 5 de febrero | Actualización del catálogo de Square con 5 nuevos ítems de servicios y propinas. Envío de comunicación ejecutiva al equipo con recordatorio de cumplimiento del protocolo para el registro manual de 'Tips' | Mantenimiento evolutivo del catálogo de servicios y refuerzo de políticas de integridad de datos financieros. | Gestión de Ingresos | Done | No
Phase 3 | Cloud Optimization |  | 5 de febrero | Actualización del Bot de autoaceptación: se subieron recursos para ejecutarlo en la nube por actualización pesada de Square. Evaluando billing y factibilidad (300 dólares en créditos) | Gestión de capacidad y costos en infraestructura cloud ante cambios de requisitos técnicos del proveedor de servicios. | Optimización de Costos | Done | No
Phase 3 | Data Integrity |  | 4 de febrero | Estandarización de catálogo Square: Se habilitaron 5 ítems nuevos. Directiva técnica para eliminar "One-time items" por falta de estructura fiscal. Flujo "Add discount" como único método autorizado para ajustes de precio | Fortalecimiento de la estructura de datos fiscales para permitir la categorización por departamento y años fiscales en los reportes contables. | Control Fiscal | Done | No
Phase 3 | Personnel Management |  | 10 - 11 de febrero | Ronald está creando items para no reportar descuentos. Se le aborda pero no muestra interés. Se planea intervención técnica para explicar impacto negativo en sus reportes y conducta correcta | Gestión de cumplimiento normativo y ético; alineación del personal con los protocolos técnicos y de reporte financiero de la firma. | Gobierno Corporativo | Done | No
Phase 3 | Compliance & Filing (IRIS) |  | 6 - 11 de febrero | Sometimiento 1099 Silver Tray en IRIS. Aceptación con errores. Detección de errores mediante descarga de JSON y conversión a tabla. Llamada a IRIS por inconsistencias en PDF con ITIN como ID. Agregamos ITIN manuales sugeridos por el IRS | Resolución técnica de errores de validación en plataformas gubernamentales; ingeniería inversa de archivos JSON para diagnóstico de fallos de datos. | Resolución de Conflictos | Done | No
Phase 3 | Team Enablement |  | 11 de febrero | Explicación y guía a Nataly de como crear los C-Groups, agregar corporaciones y dueños a dichos grupos | Capacitación en arquitectura de datos avanzada para la gestión de holdings y grupos corporativos complejos en Karbon. | Estructuración de Datos | Done | No
Phase 3 | Standardization & Legal |  | 13 de febrero | Estandarización de gestión de disputas de nómina mediante la creación de la plantilla técnica "42. Payroll Penalty - Protest & Dispute" en Karbon (5 etapas). Integración de disclaimers legales y uso del ítem Square "Assessment Protest" | Formalización de procesos legales-técnicos para la mitigación de penalidades, optimizando la arquitectura de cobro y reduciendo el riesgo de éxito incierto. | Mitigación de Pérdidas | Done | No
Phase 3 | Team Enablement |  | 13 de febrero | Se explicó a Erika (líder de payroll) como ingresar a MEGA Revenue Tracker para que pueda hacer un mejor seguimiento de sus ventas y metas de departamento | Transferencia de capacidades analíticas para la gestión por objetivos basada en datos en tiempo real. | Gestión por Objetivos | Done | No
Phase 3 | Infrastructure |  | 13 de febrero | Se volvió a reiniciar el EFTPS Batch Provider y se le dio inducción a Diana Montealegre para que lo usara por si misma para enrolar a un cliente | Mantenimiento de herramientas de pago de impuestos federales y descentralización operativa mediante capacitación de personal. | Autonomía Operativa | Done | No
Phase 3 | Cloud & Cost Management |  | 13 de febrero | Alerta de replit por superar 150 dólares de billing (por PayrollTools). Se hizo nuevo despliegue con VM dedicadas de menor capacidad y no Autoescalables para disminuir costo | Ingeniería de costos en infraestructura cloud; optimización de recursos computacionales para alineación con el presupuesto operativo. | Eficiencia de Costos | Done | No
Phase 3 | Communications |  | 14 de febrero | Se instaló Whatsapp Business con la linea oficial de JW | Implementación de canal oficial de comunicación corporativa para mejorar el soporte y la atención al cliente. | Omnicanalidad | Done | No
Phase 3 | Omnichannel Marketing & AI Integration |  | 14 - 18 de febrero | WhatsApp Business & AI Deployment: Whatauto + Gemini linked to IG, FB, and Landing Page CTAs | Integración de ecosistema de marketing omnicanal con automatización de leads mediante IA. | Lead Automation | Progress | Yes
Phase 3 | AI R&D |  | 16 de febrero | Pruebas con Whatauto y Gemini para configurar una IA que enganche a los clientes en las conversaciones de whatsapp cuando Silvia o el desk están ocupados o fuera de horario | Investigación y desarrollo de agentes conversacionales inteligentes para la automatización de la captación de leads y atención 24/7. | Automatización de Ventas | Done | No
Phase 3 | Data Recovery |  | 17 - 18 de febrero | Recreación en Karbon del cliente COTO SOLORZANO, HUGO ERNESTO & ALVARADO ORELLANA, DIANA - 4670 (borrado accidental por Nataly). Se conectó con empresa asociada y recreó work de impuesto informando documentos necesarios | Recuperación de desastre y restauración de integridad de datos tras error humano, asegurando la continuidad del servicio del cliente. | Recuperación de Datos | Done | No
Phase 3 | Compliance |  | 18 de febrero | Se realizan correcciones de diez 1099 de Silver Tray en IRIS | Finalización del ciclo de cumplimiento anual tras la subsanación de errores de validación de identidad reportados por el IRS. | Cierre de Temporada | Done | No
Phase 3 | Evolution & Growth (Advances) |  | 1 de febrero | LedgerBot (AI Assistant) - Deployment: Transition to real use; backup management and dynamic uploads | Despliegue de asistente de IA en entorno real para optimización de procesos de carga de respaldos y archivos dinámicos. | Checkout Efficiency | Planning | Yes
Phase 3 | Evolution & Growth (Pending) |  | Future | Marketing Bots Evolution: Automated campaigns and advanced AI integration | Evolución de sistemas de captación automatizada para campañas de marketing de escala con integración de IA avanzada. | Strategic Growth | Planning | No