## v1.2
Phase | Section (Title) | Section Link | Date | Bitácora Entry (Literal Description) | Technical Detail / Business Impact | Impacto Estimado | Status
Phase 1 | Strategic Audit & Configuration (Karbon) | [Link] | Nov 27 - 28 | Viaje a NY para visitar la oficina JW | Auditoría presencial y diagnóstico de flujos de trabajo en sitio. | Validación Estratégica | Done
Phase 1 | Strategic Audit & Configuration (Karbon) |  | Dec 1 - 5 | Configurar y agregar todos los works de Karbon para el depto de Bookkeeping con las nuevas estrategias sugeridas | Estrategia: Un work por año con tasks periódicos según el servicio. | Eficiencia en Gestión | Done
Phase 1 | Strategic Audit & Configuration (Karbon) |  | Dec 8 - 9 | Se renombraron los archivos de ProSeries que no cumplían con el Standard sugerido | Emparejamiento masivo con el Unique Client ID. | Integridad de Datos | Done
Phase 1 | Strategic Audit & Configuration (Karbon) |  | Dec 12 - 13 | Viaje de regreso a Pereira | Cierre de primera fase de inmersión y diagnóstico presencial. | Cierre de Etapa | Done
Phase 1 | Strategic Audit & Configuration (Square) | [Link] | Dec 10 - 11 | Se revisó el TEST Catalogo de Square en reunión corta con Nathalie, Diego y Christian | Toma de nota de cambios sugeridos y ajustes de ítems. | Calidad de Catálogo | Done
Phase 1 | Strategic Audit & Configuration (Square) |  | Dec 18 - 22 | Se borró el catálogo TEST de Square, y generó el Catálogo final | Basado en sugerencias; el catálogo está Live oficialmente. | Estandarización de Ingresos | Done
Phase 1 | Strategic Audit & Configuration (Square) |  | Dec 23 - 26 | Se detectaron nuevos clientes en ProSeries y fueron agregados a Square | Preparación de la base de datos para el inicio de la temporada. | Readiness de Temporada | Done
Phase 1 | Team Enablement and Adoption | [Link] | Dec 6 - 9 | Creación de Diapositivas para presentar a todo el equipo la capacitación | Temas: Karbon, Square, Unique ID, C-Groups, notas y works. | Alineación de Equipo | Done
Phase 1 | Team Enablement and Adoption |  | Dec 11 | Capacitación presencial a todo el equipo | Manejo de Square, Invoices, pagos y nuevo catálogo con variables. | Reducción de Curva de Aprendizaje | Done
Phase 1 | Team Enablement and Adoption |  | Dec 16 - 18 | Se ajustan y modifican las diapositivas para coincidan con los ajustes | Envío de correo del manual técnico oficial con los cambios acordados. | SSoT de Procesos | Done
Phase 2 | Asistencia en Temporada (Soporte Presencial) | [Link] | Jan 21 - 22 | Viaje a NY para asistir presencialmente al equipo durante la temporada | Soporte técnico directo y resolución de problemas críticos en tiempo real. | Continuidad Operativa | Done
Phase 2 | Asistencia en Temporada (Soporte Presencial) |  | Jan 23 - 24 | Revisión de caso de Works en Karbon (check sin archivos) | Audit reveló que el correo en celular no muestra botón de Upload directamente. | Mejora UX de Cliente | Done
Phase 2 | Asistencia en Temporada (Soporte Presencial) |  | Jan 24 | Silvia no tiene permisos de Merge en Karbon | Decisión estratégica: CTO centraliza merges para evitar pérdidas de datos. | Mitigación de Riesgos | Done
Phase 2 | Asistencia en Temporada (Soporte Presencial) |  | Jan 27 - 28 | Error de archivos en Karbon (Ticket 00151759) | Reporte oficial por archivos que no abren; escalado a soporte Karbon. | Soporte Externo | External
Phase 2 | Asistencia en Temporada (Soporte Presencial) |  | Jan 30 | Escalado de problema de Square (Tarjetas desde PC) | Falla al agregar tarjetas en PC; se propone alternativa mediante celular. | Resolución de Bloqueo | Done
Phase 2 | Asistencia en Temporada (Soporte Presencial) |  | Jan 30 | Asistí a la cita de la foto para la página web | Apoyo a la actualización de imagen institucional. | Imagen Corporativa | Done
Phase 2 | Asistencia en Temporada (Soporte Presencial) |  | 2011-02-01 | Guía Nataly: Creación de C-Groups | Explicación técnica para agregar corporaciones y vincular dueños. | Visibilidad 360° | Done
Phase 2 | Asistencia en Temporada (Soporte Presencial) |  | 2013-02-01 | MEGA Training: Erika (Payroll) | Inducción para seguimiento de ventas y alineación con metas de departamento. | Alineación de Ventas | Done
Phase 2 | Asistencia en Temporada (Soporte Presencial) |  | Feb 17 - 18 | Restauración Hugo Solorzano (Re-creación de cliente) | Recuperación de cliente borrado por Nataly y reconexión de works. | Recuperación de Datos | Done
Phase 2 | Automated Operations (Square Bot) | [Link] | Jan 5 | Solicitud de automatización de citas Square Appointments | Inicio de revisión de factibilidad según reglas por tipo de servicio. | Innovación de Procesos | Done
Phase 2 | Automated Operations (Square Bot) |  | Jan 5 - 10 | Prueba de factibilidad con n8n y API de Square | Infactible: La API no permite cambiar el status de la cita a aceptada. | Análisis de Factibilidad | Done
Phase 2 | Automated Operations (Square Bot) |  | Jan 9 - 12 | Desarrollo de Bot de Aceptación de Citas (RPA) | Automatización vía navegador con entorno gráfico en PC personal. | Escalabilidad Operativa | Done
Phase 2 | Automated Operations (Square Bot) |  | Jan 13 - 14 | Notificaciones de Telegram para el Bot | Sistema de avisos sobre citas aceptadas y estado de funcionamiento. | Monitoreo en Tiempo Real | Done
Phase 2 | Automated Operations (Square Bot) |  | Jan 14 - 16 | Despliegue del Bot en la nube de GCC | Operación 24/7 independiente de hardware físico local. | Disponibilidad de Sistema | Done
Phase 2 | Automated Operations (Square Bot) |  | Feb 2 - 3 | Ajuste de reglas del Bot autoaceptación | Configuración para Christian (Impuestos personales) sin auto-aceptación. | Personalización de Lógica | Done
Phase 2 | Automated Operations (Square Bot) |  | 2005-02-01 | Escalado de Recursos GCC (Bot UI update) | Migración a entorno con más RAM por pesadez en la nueva interfaz de Square. | Estabilidad de Software | Done
Phase 2 | Financial Visibility (MEGA RT) | [Link] | Jan 22 - 24 | Actualización de Square App API en MEGA | Cierre rápido: descarga pagos parciales, tips a 13 y refunds. | Velocidad de Cierre | Done
Phase 2 | Financial Visibility (MEGA RT) |  | Jan 23 - 24 | Actualización estética: Colores y Logos | Ajuste de la aplicación con el nuevo branding institucional. | Identidad Visual | Done
Phase 2 | Financial Visibility (MEGA RT) |  | Jan 26 | Lógica de reconocimiento de pagos Zelle | Algoritmo para procesar pagos Zelle con errores ortográficos (zel, zell). | Integridad Financiera | Done
Phase 2 | Financial Visibility (MEGA RT) |  | Jan 26 - 28 | Tabla editable en Square Up API | Creación de módulo de edición antes de inyectar a la base de datos. | Control de Calidad | Done
Phase 2 | Financial Visibility (MEGA RT) |  | Jan 27 - 28 | Summary de Admin: Methods, Totals & Prints | Implementación de resúmenes administrativos y reportes de impresión. | Visibilidad Gerencial | Done
Phase 2 | Financial Visibility (MEGA RT) |  | Jan 30 - Feb 3 | Patch de Horario API (UTC-5) | Ajuste técnico para corregir desfase horario NY vs UTC en transacciones nocturnas. | Precisión de Reportes | Done
Phase 2 | Financial Visibility (MEGA RT) |  | 2005-02-01 | Parche login Lex Urrea | Mapeo técnico: Taxes JW (Google) vs Lex Urrea (Square records). | Consistencia de Usuarios | Done
Phase 2 | Financial Visibility (MEGA RT) |  | 2013-02-01 | Alerta Replit Billing & VM Migration | Migración a VM dedicadas para reducir costos de escalado automático. | Optimización de Costos | Done
Phase 2 | Financial Visibility (MEGA RT) |  | 2004-02-01 | Actualización Webhooks Square | Suscripción técnica para MEGA RT para evitar fallos de entrega. | Estabilidad de Conexión | Done
Phase 2 | Executive Dashboards & KPI Visibility (v1.0) | [Link] | Feb 4 - 5 | Despliegue de Dashboard NoAdmin e interanual | Se eliminó la pestaña New Record y se agregó Dashboard para ver records y evolución año con año. | Inteligencia de Negocio | Done
Phase 2 | Infrastructure & Hardware Setup | [Link] | Jan 23 | Instalación de Python en Bot PC | Configuración de entorno de ejecución para scripts de automatización. | Autonomía Tecnológica | Done
Phase 2 | Infrastructure & Hardware Setup |  | Jan 23 | Instalación de VS Code en Bot PC | Entorno de desarrollo para mantenimiento de código in-situ. | Eficiencia de Desarrollo | Done
Phase 2 | Infrastructure & Hardware Setup |  | Jan 24 - 26 | Instalación ProSeries en PC de oficina | Configuración local para procesos de automatización contable. | Capacidad de Procesamiento | Done
Phase 2 | Infrastructure & Hardware Setup |  | Jan 28 | Firewall & Acceso remoto (Computero) | Habilitación de acceso remoto seguro e instalación final del Bot. | Seguridad Perimetral | Done
Phase 2 | Infrastructure & Hardware Setup |  | Jan 29 - 30 | Backup de ProSeries 2023/24 a Drive | Migración de archivos históricos a disco compartido centralizado. | Continuidad de Negocio | Done
Phase 2 | Payroll Tools Implementation (Logistics) | [Link] | Jan 20 - 23 | Desarrollo de Splitter PDF: 1099 | Segmentación automática de reportes masivos de 1099. | Ahorro de Tiempo | Done
Phase 2 | Payroll Tools Implementation (Logistics) |  | Jan 24 - 27 | Desarrollo de Splitter PDF: W2 Accountants World | Script para segmentar W2 provenientes de Accountants World. | Automatización de Nómina | Done
Phase 2 | Payroll Tools Implementation (Logistics) |  | Jan 24 - 27 | Desarrollo de Splitter PDF: W2 ADP | Integración de segmentación para reportes provenientes de ADP. | Versatilidad de Proceso | Done
Phase 2 | Payroll Tools Implementation (Logistics) |  | Jan 25 - Feb 3 | Desarrollo de Splitter PDF: K1 | Automatización de segmentación para formas K1. | Eficiencia Fiscal | Done
Phase 2 | Payroll Tools Implementation (Logistics) |  | Jan 30 - Feb 2 | Desarrollo de Splitter PDF: Paystub Acc. World | Segmentación de desprendibles de pago para entrega a empleados. | Mejora de Comunicación | Done
Phase 2 | Payroll Tools Implementation (Logistics) |  | Feb 4 - 5 | Actualización Software 1099ETC | Update a v2026 para correcta generación de Forma 940 v2025. | Compliance Fiscal | Done
Phase 2 | Payroll Tools Implementation (Logistics) |  | Feb 5 - 6 | Automatización de Works Payroll (API) | Creación masiva de works y schedules para 154 clientes en Karbon. | Automatización Masiva | Done
Phase 2 | Payroll Tools Implementation (Logistics) |  | 2013-02-01 | EFTPS Batch Provider Restart | Reinicio de servicio e inducción a Diana Montealegre para enrolar. | Capacitación de Proceso | Done
Phase 2 | Payroll Tools Implementation (IRIS) | [Link] | Jan 29 | Realizamos 13 extensiones de 1099 en IRIS | Procesamiento inicial de extensiones ante retrasos de información. | Mitigación de Multas | Done
Phase 2 | Payroll Tools Implementation (IRIS) |  | 2002-02-01 | Otras 3 extensiones de 1099 | Gestión de casos adicionales rezagados. | Cobertura Administrativa | Done
Phase 2 | Payroll Tools Implementation (IRIS) |  | Jan 28 - Feb 3 | Estandarización CSV Silver Tray | Mapeo y formateo de 1099-NEC para carga masiva. | Normalización de Datos | Done
Phase 2 | Payroll Tools Implementation (IRIS) |  | Feb 6 - 11 | Proceso 1099 Silver Tray en IRIS | Sometimiento, gestión de errores JSON y corrección de ITINs manual. | Validación Fiscal | Done
Phase 2 | Payroll Tools Implementation (IRIS) |  | 2018-02-01 | Correcciones Finales Silver Tray en IRIS | Ajuste manual de diez formas 1099-NEC directamente en plataforma. | Integridad de Reporte | Done
Phase 2 | Payroll Tools Implementation (IRIS) |  | 2019-02-01 | Carga de nuevo CSV de 1099-NEC multi-payer | Carga masiva de 5 formas 1099 para 3 empresas diferentes (Payers combinados). | Validación de Escalabilidad | Done
Phase 2 | Operational Standardization | [Link] | Feb 3 - 4 | Hack de Reordenamiento ASCII en Square | Estrategia de viñetas para forzar el orden de preparadores en Bookings. | Optimización UX Operativa | Done
Phase 2 | Operational Standardization |  | 2004-02-01 | Optimización registro de propinas (Tips) | Ítem variable + comunicación oficial sobre trazabilidad contable. | Transparencia Financiera | Done
Phase 2 | Operational Standardization |  | 2004-02-01 | Estandarización de catálogo y directiva técnica | Prohibición de "One-time items" y estandarización de "Add Discount". | Control de Inventario | Done
Phase 2 | Operational Standardization |  | Feb 10 - 11 | Intervención técnica Ronald (Descuentos) | Acción correctiva por evasión de registro de descuentos en ítems. | Disciplina Operativa | Progress
Phase 2 | Operational Standardization |  | 2013-02-01 | Plantilla Penalty Protest Karbon | Estructura de 5 etapas con disclaimers legales para disputas de nómina. | Protección Legal | Done
Phase 2 | Centralization & Visibility (SSoT) | [Link] | Future | Unified Data Connector & Advanced Exec Dashboards | Integración profunda de APIs para visibilidad total. | Visión 360° | Pending
Phase 3 | Marketing & IA Integration (Omnicanalidad) | [Link] | Feb 14 - 18 | Despliegue de Whatsapp Business e IA de Engagement | Configuración de Whatauto + Gemini vinculada a CTAs de IG, FB y Landing. | Automatización de Leads | Progress
Phase 3 | Marketing & IA Integration (Avances) | [Link] | Jan 23 | Creación de GEM de Gemini con Diego | Entrenamiento de modelo de IA personalizado para la firma. | Innovación Competitiva | Done
Phase 3 | Consulting & Strategic High-Level Support | [Link] | 2002-02-01 | Estrategia de Contrato blindado Deleon Creative | Respuesta blindada frente a sugerencias de IA externa para evitar fricciones. | Consultoría de Alta Gerencia | Done
Phase 3 | Consulting & Strategic High-Level Support |  | 2003-02-01 | Revisión final contrato DeLeon (Inconsistencias) | Análisis de consistencia en fechas y evolución salarial; cierre exitoso. | Blindaje Contractual | Done
Phase 3 | Team Enablement (Asistencia IA) | N/A | Jan 30 - 31 | Asistencia a Nataly Castro para manejo de Gemini | Entrenamiento en Canvas, carga de documentos y redacción profesional. | Capacitación de Élite | Done
Phase 3 | Team Enablement (Asistencia IA) |  | 2019-02-01 | Soporte y asistencia a Lizmarie sobre uso del LedgerBot | Carga de transacciones, clasificación, backups y restauración de sesión. | Habilitación de Usuario | Done
Phase 3 | Evolution & Growth (Avances) | [Link] | 2019-02-01 | LedgerBot (AI Assistant) - Implementación Operativa | Transición a uso real: Gestión de backups y carga dinámica con usuarios. | Eficiencia en Cierre | Planning
Phase 3 | Evolution & Growth (Pendientes) | [Link] | Future | Marketing Bots Evolution | Campañas automatizadas y captación vía IA avanzada. | Crecimiento Escalable | Pending